|  |  |
| --- | --- |
| ***Герб Курм***  **Администрация**  **муниципального образования**  **Кандауровский сельсовет**  **Курманаевского района**  **Оренбургской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  22.02.2024 №10-п |  |

Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области на 2024-2028 годы»

###### На основании решения Совета депутатов муниципального образования Кандауровский сельсовет от 26.12.2023 № 103 «О бюджете муниципального образования Кандауровский сельсовет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», решения Совета депутатов муниципального образования Кандауровский сельсовет №115 от 25.05.2023г О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов №103 от 26.12.2022г «О бюджете муниципального образования Кандауровский сельсовет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением администрации МО Кандауровский сельсовет от 14.10.2014 № 20-п «Об утверждении Положения о порядке разработки, согласования, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», руководствуясь Уставом МО Кандауровский сельсовет:

1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области» (далее – Программа), согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Кандауровский сельсовет от 24.12.2018 № 83-п «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области на 2019-2024 годы».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на бухгалтера администрации сельсовета Емельянову Н.П.

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Кандауровского сельсовета» и на официальном сайте муниципального образования Кандауровский сельсовет.

Глава муниципального образования С.А.Сельцин

Разослано: в дело, администрации района, прокуратуру, Емельяновой Н.П.

Приложение к постановлению

от 22.02.2024 № 10- п

Муниципальная программа

«Устойчивое развитие территории муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области»

Стратегические приоритеты развития Программы

Целью Программы является сбалансированное, комплексное развитие территории муниципального образования Кандауровский сельсовет.

Задачи Программы:

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог муниципального значения муниципального образования Кандауровский сельсовет и сооружений на них;

- улучшение содержания и ремонта объектов коммунальной инфраструктуры;

- улучшение организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и мусора, содержания и благоустройства мест захоронений и прочих мероприятий по благоустройству;

- обеспечение первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

- обеспечение устойчивого развития и совершенствования местного самоуправления, направленного на эффективное решение вопросов местного значения;

- реализация переданных полномочий мероприятий по ГО, транспорту, связи, торговли в границах поселения;

- реализация переданных полномочий по формированию бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета;

- реализация переданных полномочий по ведению бухгалтерского учета;

- обеспечение осуществления административно-хозяйственного, транспортного и информационного обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования Кандауровский сельсовет;

- улучшение содержания муниципального имущества;

- улучшение содержания личного состава ДПК и добровольной народной дружины;

- повышение уровня организации и проведения культурно-массовых мероприятий, библиотечное обслуживание населения;

- своевременное пенсионное обеспечение за выслугу лет муниципальным служащим.

Сроки реализации программы 2024-2028 г. г.

Центральным элементом системы муниципального планирования является прогноз. Прогнозирование экономического и социального развития - одна из важнейших задач, формирующих базу для принятия решений. В современных условиях макроэкономические прогнозы служат экономическим ориентиром развития территории на долгосрочную и среднесрочную перспективы.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Кандауровский сельсовет (далее – прогноз) разрабатывается на среднесрочный период ежегодно с учётом вероятностного воздействия внутренних и внешних политических, экономических и других факторов социально-экономического развития Российской Федерации, Оренбургской области, а также прогноза муниципального образования Курманаевский район. Прогнозирование социально-экономического развития, контроль за реализацией документов муниципального планирования сопровождаются мониторингом и анализом процессов и явлений в сфере социально-экономического развития поселения. Данная работа осуществляется на системной основе. Основной задачей является выявление проблем на ранних стадиях их возникновения, разработка и реализация мер для их устранения.

В практике органов местного самоуправления применяются программно-целевые инструменты в виде муниципальных программ.

Порядок разработки и реализации муниципальных программ утверждён постановлением Администрации Кандауровского сельсовета от 24.03.2023 № 27-п «Об утверждении Порядка разработки, согласования, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», в соответствии с которым осуществляется оценка их эффективности.

 Население муниципального образования Кандауровский сельсовет в 2023 году составило – 780 человек.

Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено его неудовлетворительным финансовым положением, высокой затратностью, отсутствием экономических стимулов для снижения издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг, низкой платежеспособностью населения, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов.

Причинами возникновения этих проблем являются:

-естественное старение домов;

-высокая затратность работ по капитальному ремонту;

-недостаточность средств собственников на текущий ремонт;

-нарушение правил эксплуатации объектов;

-недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для жилищно-коммунальных предприятий.

Основной проблемой систем водоснабжения является — высокий износ водопроводных сетей и сооружений (70 %) во всех населенных пунктах поселения.

В настоящее время на территории Кандауровского сельсовета проживает 780 человек. Высокий уровень благоустройства населённых пунктов – необходимое улучшение условий жизни населения. В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.

Для обеспечения благоустройства территории муниципального образования Кандауровский сельсовет необходимо регулярно проводить следующие работы:

- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;

- мероприятия по содержанию и ремонту памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны;

- мероприятия по благоустройству и содержанию мест захоронения;

- мероприятия по санитарной очистке территории;

- мероприятия по скашиванию травы в летний период;

- мероприятия по озеленению (посадка цветов, кустарников, деревьев);

- мероприятия по организации наружного освещения на территории сельского поселения;

- проведение субботников и месячников по благоустройству с привлечением работников всех организаций и предприятий, расположенных на территории сельского поселения.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Администрации поселения необходимо производить скашивание травы и уничтожение очагов произрастания растений, вызывающих аллергическую реакцию.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с мероприятиями настоящей программы.

В рамках реализации полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства будут осуществлены следующие основные мероприятия в соответствии с их содержанием и направленностью:

1.Текущий ремонт муниципальных объектов коммунального хозяйства.

2.Мероприятия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

3.Мероприятия по благоустройству.

В рамках реализации основных мероприятий будет предусмотрено следующее:

- выполнение мероприятий, направленных на текущее содержание и ремонт системы уличного освещения;

- выполнение мероприятий, направленных на благоустройство кладбищ;

- выполнение мероприятий направленных на текущее содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.

- выполнение мероприятий, направленных на ликвидацию несанкционированных свалок.

Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его положение в политическое системе российского общества определяется тем, что данный уровень власти наиболее приближен к населению, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения, им формируется и ему непосредственно подконтролен.

Аппарат администрации Кандауровского сельсовета является органом местного самоуправления, обеспечивающим деятельность главы муниципального образования.

Качественная и своевременная работа по реализации программных мероприятий будет способствовать повышению эффективности исполнения полномочий главы муниципального образования и аппарата администрации, поддержка отдельных категорий граждан.

Налоговые льготы по местным налогам на территории муниципального образования Кандауровский сельсовет предоставляются на основании решения Совета депутатов от 02.08.2021 г. №47 «Об утверждении порядка уплаты земельного налога на территории муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области».

Налоговые льготы по вышеуказанному решению предоставляются отдельным категориям налогоплательщиков:

- учреждениям и органам местного самоуправления с целью уменьшения расходов плательщиков, воспользовавшихся льготами, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт бюджетов бюджетной системы;

- физическим лицам с целью повышения их социальной защищенности путем сохранения их доходов;

**-** инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории муниципального образования для формирования благоприятного инвестиционного климата.

Налоговые льготы указанным налогоплательщикам предоставляются бессрочно.

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и неисправность печного отопления. Для стабилизации обстановки с пожарами на территории муниципального образования Кандауровский сельсовет ведется определенная работа по предупреждению пожаров:

-проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

-ведется периодическое освещение в средствах массовой информации документов по указанной тематике.

-при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется ветхому жилью, жилью социально неадаптированных граждан.

Вместе с тем подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, поскольку система мер по противопожарной пропаганде и обучению мерам пожарной безопасности недостаточна и, следовательно, неэффективна.

Статья 44 Конституция Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация государственной политики финансирования культуры и искусства имеет чрезвычайно важное значение как на федеральном уровне, так и в муниципальных образованиях.

Из-за отсутствия материальных и моральных стимулов меценатство культуры развивается крайне медленно и не оказывает влияния на ее состояние. В то же время возможность увеличения собственных доходов учреждений культуры ограничена их социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния населения.

Материально-техническая база учреждений культуры одна из главных проблем отрасли и требует дальнейшего укрепления, что возможно при увеличении ее финансирования.

Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закрепленной в Конституции и действующем законодательстве обязательности организации культурной деятельности на территории поселения. При этом решение этих задач должно идти с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной программы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.

В соответствии с анализом выявленных проблем в области культуры администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет определяет цели и приоритеты развития отдельных видов культурной деятельности, определяет потребность в предоставлении культурно-информационных услуг за счет бюджетных средств, а также обеспечивает финансовую поддержку проведения культурных мероприятий. Следовательно, решение поставленных в настоящей Программе задач входит в безусловную компетенцию администрации муниципального образования Кандауровский сельсовет.

В муниципальном образовании Кандауровский сельсовет пенсионерам из числа лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, имеющих стаж муниципальной службы, дающий право на муниципальную пенсию за выслугу лет, предоставлены дополнительные гарантии в виде ежемесячной выплаты муниципальной пенсии за выслугу лет.

Решением Совета Депутатов муниципального образования Кандауровский сельсовет от 22.08.2014г № 103 «Об утверждении Положения об установлении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования Кандауровский сельсовет» определены категории лиц, имеющих право на муниципальную пенсию за выслугу лет; стаж муниципальной службы, дающий право на муниципальную пенсию за выслугу лет; условия назначения муниципальной пенсии за выслугу лет; размер муниципальной пенсии за выслугу лет; порядок определения размера пенсии за выслугу лет; перечень документов, необходимых для назначения муниципальной пенсии за выслугу лет; порядок перерасчета пенсии за выслугу лет, а также урегулированы иные вопросы, связанные с пенсионным обеспечением лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кандауровский сельсовет.

Для исполнения данного решения Совета Депутатов муниципального образования Кандауровский сельсовет от 22.08.2014 г №103 «Об утверждении Положения об установлении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования Кандауровский сельсовет» разработана муниципальная программа, в которой определены сроки реализации, прогнозные объемы финансирования и важнейшие целевые индикаторы.

В результате реализации программы лицам, замещавшим муниципальные должности, и муниципальным служащим будет предоставлено право на дополнительные гарантии, направленные на повышение уровня жизни.

**Паспорт Программы**

«Устойчивое развитие территории муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области |
| Период реализации Программы | 2024-2028 |
| Цель (цели) Программы | Сбалансированное, комплексное развитие территории муниципального образования Кандауровский сельсовет |
| Направления (подпрограммы) (при необходимости) | отсутствуют |
| Показатели Программы | - Доля расходов на капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры от общих расходов бюджет  - Доля расходов по переданным полномочиям в общих расходах бюджета  - Доля расходов бюджета, направленная на обеспечение устойчивого развития и совершенствования местного самоуправления в целях эффективного решения вопросов местного значения (кроме расходов на ЖКХ и по переданным полномочиям) в общих расходах бюджета |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования по Программе составляет – 45321,757 тыс.рублей, в том числе по годам реализации:  2023 год – 8617,327 тыс.руб.;  2024 год – 9753,5 тыс.руб;  2025 год – 8140,6 тыс.руб;  2026 год – 6270,1 тыс.руб.;  2027 год – 6270,1 тыс.руб.;  2028 год – 6270,1 тыс.руб.. |
| Влияние на достижение национальных целей развития Оренбургской области | отсутствует |
| Связь с иными Программами Курманаевского района | отсутствует |

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие территории муниципального образования Кандауровский сельсовет

Курманаевского района Оренбургской области»

Значение показателей Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое  значение | Значения показателей | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система | Связь с иными Программами Курманаевского района |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Сбалансированное, комплексное развитие территории муниципального образования Кандауровский сельсовет | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля расходов на капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры от общих расходов бюджета | процентов | 7,3 | 15,2 | 0 | 0 | 0 | 22,2 | 22,2 | Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | - | Официальный сайт http://pokrsovet.ucoz.net/ Отчет об исполнении бюджета ф117 | **-** |
| 2. | Доля расходов по переданным полномочиям в общих расходах бюджета | процентов | 18,5 | 14,9 | 65,5 | 64,0 | 64,0 | 17,7 | 17,7 | Администрация  муниципального образования Кандауровский сельсовет |  | Официальный сайт http://pokrsovet.ucoz.net/ Отчет об исполнении бюджета ф117 |  |
| 3. | Доля расходов бюджета, направленная на обеспечение устойчивого развития и совершенствования местного самоуправления в целях эффективного решения вопросов местного значения (кроме расходов на ЖКХ и по переданным полномочиям) в общих расходах бюджета | процентов | 74,20 | 69,9 | 34,5 | 36,0 | 36,0 | 60,1 | 60,1 | Администрация  муниципального образования Кандауровский сельсовет |  | Официальный сайт http://pokrsovet.ucoz.net/ Отчет об исполнении бюджета ф117 |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие территории муниципального образования Кандауровский сельсовет

Курманаевского района Оренбургской области »

Задачи, планируемые в рамках структурных элементов Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | | | | | | | Связь с показателями | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | |
| 1. | Направления (подпрограммы) - отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Региональный проект - отсутствует | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Ведомственный проект - отсутствует | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования Кандауровский сельсовет» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет» | | | | | | | | Срок реализации 2024-2028 | | | | | | | |
| 3.1.1. | Задача 1  «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог муниципального значения муниципального образования Кандауровский сельсовет и сооружений на них» | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети муниципальных автомобильных дорог муниципального образования Кандауровский сельсовет, обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов Оренбургской  области,  определение стратегии развития дорожного комплекса, приоритетных задач дорожной политики и инструментов ее реализации в муниципальном образовании Кандауровский сельсовет | | | | | | | | Доля расходов бюджета, направленная на обеспечение устойчивого развития и совершенствования местного самоуправления в целях эффективного решения вопросов местного значения (кроме расходов на ЖКХ и по переданным полномочиям) в общих расходах бюджета | | | | | | |
| 3.2. | Комплекс процессных мероприятий «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории муниципального образования Кандауровский сельсовет» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет» | | | | | | | | Срок реализации 2024-2028 | | | | | | | |
| 3.2.1. | Задача 1 «Улучшение содержания и ремонта объектов коммунальной инфраструктуры» | Улучшение эксплуатационных характеристик коммунальных систем в соответствии со стандартами качества, обеспечивающее гражданам безопасные и комфортные условия проживания;  -Обеспечение населения поселения эпидемиологически безопасной питьевой водой в нужном количестве для удовлетворения хозяйственно-бытовых потребностей и для сохранения здоровья населения. | | | | | | | | Доля расходов на капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры от общих расходов бюджета | | | | | | |
| 3.2.2. | Задача 2 «Улучшение организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и мусора, содержания и благоустройства мест захоронений и прочих мероприятий по благоустройству» | Обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности населения поселения, обеспечение экологической безопасности, улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования, | | | | | | | | Доля расходов бюджета, направленная на обеспечение устойчивого развития и совершенствования местного самоуправления в целях эффективного решения вопросов местного значения (кроме расходов на ЖКХ и по переданным полномочиям) в общих расходах бюджета | | | | | | |
| 3.3. | Комплекс процессных мероприятий «Мобилизационная и вневойсковая подготовка на территории муниципального образования Кандауровский сельсовет» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию - администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | Срок реализации 2024-2028 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. | Задача 1 «Обеспечение первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | Финансовое обеспечение исполнения органом местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | | | | | | | Доля расходов бюджета, направленная на обеспечение устойчивого развития и совершенствования местного самоуправления в целях эффективного решения вопросов местного значения (кроме расходов на ЖКХ и по переданным полномочиям) в общих расходах бюджета | | | | | | |
| 3.4. | Комплекс процессных мероприятий «Организация деятельности муниципального образования Кандауровский сельсовет на решение вопросов местного значения» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию - администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | Срок реализации 2024-2028 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1. | Задача 1 «Обеспечение устойчивого развития и совершенствования местного самоуправления, направленного на эффективное решение вопросов местного значения» | Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования Кандауровский сельсовет и создание условий для их оптимизации;  Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального  управлении; | | | | | | | | Доля расходов бюджета, направленная на обеспечение устойчивого развития и совершенствования местного самоуправления в целях эффективного решения вопросов местного значения (кроме расходов на ЖКХ и по переданным полномочиям) в общих расходах бюджета | | | | | | |
| 3.5 | Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий по ГО, транспорту, связи, торговли в границах поселения» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию - администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | | Срок реализации 2024-2028 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | Задача 1 «Реализация переданных полномочий мероприятий по ГО, транспорту, связи, торговли в границах поселения» | | Организация мероприятий по ГО, транспорту, связи, торговли в границах поселения | | | | | | | | Доля расходов по переданным полномочиям в общих расходах бюджета | | | | | |
| 3.6 | Комплекс процессных мероприятий "Формирование бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета" | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию - администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | Срок реализации 2024-2028 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.1 | Задача 1 «Реализация переданных полномочий по формированию бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета» | | Формирование бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета | | | | | | | | Доля расходов по переданным полномочиям в общих расходах бюджета | | | | | |
| 3.7 | Комплекс процессных мероприятий «Передаваемые полномочия по ведению бухгалтерского учета» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию - администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | Срок реализации 2024-2028 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7.1 | Задача 1 «Реализация переданных полномочий по ведению бухгалтерского учета» | Передаваемые полномочия по ведению бухгалтерского учета | | | | | | | | | | Доля расходов по переданным полномочиям в общих расходах бюджета | | | | |
| 3.8 | Комплекс процессных мероприятий "Осуществление административно-хозяйственного, транспортного и информационного обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования Кандауровский сельсовет» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию - администрация  муниципального образования Кандауровский сельсовет | | | Срок реализации 2024-2028 | | | | | | | | | | | | |
| 3.8.1 | Задача 1 «Обеспечение осуществления административно-хозяйственного, транспортного и информационного обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования Кандауровский сельсовет» | | | Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования Кандауровский сельсовет по осуществлению административно-хозяйственного, транспортного и информационного обеспечения органов местного самоуправления | | | | | | | | Доля расходов бюджета, направленная на обеспечение устойчивого развития и совершенствования местного самоуправления в целях эффективного решения вопросов местного значения (кроме расходов на ЖКХ и по переданным полномочиям) в общих расходах бюджета | | | | |
| 3.9 | Комплекс процессных мероприятий "Содержание муниципального имущества» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию - администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | | | | Срок реализации 2024-2028 | | | | | | | | | | | |
| 3.9.1 | Задача 1 «Улучшение содержания муниципального имущества» | | | | Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования Кандауровский сельсовет по содержанию муниципального имущества | | | | | | | | Доля расходов бюджета, направленная на обеспечение устойчивого развития и совершенствования местного самоуправления в целях эффективного решения вопросов местного значения (кроме расходов на ЖКХ и по переданным полномочиям) в общих расходах бюджета | | | |
| 3.10 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кандауровский сельсовет» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию - администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | | | | | Срок реализации 2024-2028 | | | | | | | | | | |
| 3.10.1 | Задача 1 «Улучшение содержания личного состава ДПК и добровольной народной дружины» | | | | | Обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности на территории муниципального образования Кандауровский сельсовет | | | | | | | | Доля расходов бюджета, направленная на обеспечение устойчивого развития и совершенствования местного самоуправления в целях эффективного решения вопросов местного значения (кроме расходов на ЖКХ и по переданным полномочиям) в общих расходах бюджета | | |
| 3.11 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры на территории муниципального образования Кандауровский сельсовет | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию - администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | | | | | | Срок реализации 2024-2028 | | | | | | | | | |
| 3.11.1 | Задача 1 «Повышение уровня организации и проведения культурно-массовых мероприятий, библиотечное обслуживание населения» | | | | | | Создание условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры, сохранения и развития культуры и искусства во всех направлениях. | | | | | | | | Доля расходов по переданным полномочиям в общих расходах бюджета | |
| 3.12 | Комплекс процессных мероприятий «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кандауровский сельсовет» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию - администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | | | | | | | Срок реализации 2024-2028 | | | | | | | | |
| 3.12.1 | Задача 1 «Своевременное пенсионное обеспечение за выслугу лет муниципальным служащим» | | | | | | | Реализация прав лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы на пенсионное обеспечение | | | | | | | | Доля расходов бюджета, направленная на обеспечение устойчивого развития и совершенствования местного самоуправления в целях эффективного решения вопросов местного значения (кроме расходов на ЖКХ и по переданным полномочиям) в общих расходах бюджета |
| 4.1 | Приоритетный проект - отсутствует | | | | | | | | | | | | | | | |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Устойчивое развитие территории

муниципального образования Кандауровский сельсовет

Курманаевского района Оренбургской области »

Перечень мероприятий (результатов), направленных на реализацию

Задач структурных элементов Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | | | | | Характеристика**[[1]](#footnote-1)** | | | Единица измерения | | | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | Связь с иными Программами Курманаевского района | | |
| 2023 | | | | 2024 | 2025 | | | | 2026 | | 2027 | | | | 2028 | |
| 1 | 2 | | | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | | 6 | 7 | | | | 8 | | 9 | | | | 10 | | 11 | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования Кандауровский сельсовет» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог муниципального значения муниципального образования Кандауровский сельсовет и сооружений на них | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие 1  «Содержание и ремонт автомобильных дорог» | | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |
| Результат 1 «Количество муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог» | | | | | - | | | единиц | | | 12 | | 12 | | | | 12 | 12 | | | | 12 | | 12 | | | | 12 | |  | | |
| 2. | Мероприятие 2  «Обеспечение комплексного развития сельских территорий | | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |
|  | Результат 1«Число дорог, в отношении которых проводился текущий и капитальный ремонт» | | | | | - | | | единиц | | | 1 | | 1 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 1 | | | | 1 | |  | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории муниципального образования Кандауровский сельсовет» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Улучшение содержания и ремонта объектов коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Мероприятие 1  «Содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» | | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |
|  | Результат 1 Количество отремонтированных объектов | | | | | - | | | единиц | | | 10 | | 1 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 1 | | | | 1 | |  | | |
| Улучшение организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, содержания и благоустройства мест захоронений и прочих мероприятий по благоустройству | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Мероприятие 2  « Благоустройство-озеленение» | | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |
|  | Результат 1  Доля выполненных работ по озеленению от общего количества запланированных работ | | | | | **-** | | | процент | | | 100 | | 100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | | | | 100 | |  | | |
|  |  | | | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| 5. | Мероприятие 3  «Благоустройство – организация и содержание мест захоронения» | | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |
|  | Результат 1  Количество захоронений, где проводились мероприятия по благоустройству | | | | | **-** | | | единиц | | | 4 | | 4 | | | | 4 | 4 | | | | 4 | | 4 | | | | 4 | |  | | |
| 6. | Мероприятие 4  «Прочие мероприятия по благоустройству» | | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |
|  | Результат 1  Количество ликвидированных несанкционированных свалок | | | | | **-** | | | единиц | | | 3 | | 3 | | | | 3 | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | 3 | |  | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Мобилизационная и вневойсковая подготовка на территории муниципального образования Кандауровский сельсовет» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Мероприятие 1  «Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |
|  | Результат 1  Доля исполнения расходных обязательств по первичному воинскому учету на  территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в общих расходах бюджета | | | | | - | | | процент | | | 1,6 | | 1,4 | | | | 7,5 | 7,7 | | | | 7,7 | | 2,1 | | | | 2,1 | |  | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация деятельности муниципального образования Кандауровский сельсовет на решение вопросов местного значения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение устойчивого развития и совершенствования местного самоуправления, направленного на эффективное решение вопросов местного значения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Мероприятие 1  «Расходы на содержание высшего должностного лица» | | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |
|  | Результат 1  Доля исполнения финансирования на данное мероприятие  от общих расходов бюджета | | | | | - | | | процент | | | 11,2 | | 7,6 | | | | 0,04 | 0 | | | | 0 | | 10,4 | | | | 10,4 | |  | | |
| 9. | Мероприятие 2  «Обеспечение функций аппарата муниципального образования Кандауровский сельсовет» | | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |
|  | Результат 1  Доля финансирования мероприятий от общих расходов бюджета | | | | | - | | | процент | | | 8,6 | | 8,9 | | | | 0,04 | 0 | | | | 0 | | 12,1 | | | | 12,1 | |  | | |
| 10. | Мероприятие 3  «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы  » | | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |
|  | Результат 1  Доля учреждений и органов местного самоуправления, имеющих право на получение льготы по земельному налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципального образования | | | | | - | | | процент | | | 80 | | 80 | | | | 80 | 80 | | | | 80 | | 80 | | | | 80 | |  | | |
| 11. | Мероприятие 4  «Поддержка отдельных категорий граждан» | | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |
|  | Результат 1  Размер земельного налога при освобождении от уплаты льготной категории | | | | | - | | | тыс.руб | | | 4,5 | | 4,5 | | | | 4,5 | 4,5 | | | | 4,5 | | 4,5 | | | | 4,5 | |  | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий по ГО, транспорту, связи, торговли в границах поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация переданных полномочий мероприятий по ГО, транспорту, связи, торговли в границах поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | | | Мероприятие 1  «Организация мероприятий по ГО, транспорту, связи, торговли в границах поселения» | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |
|  | | | Результат 1  Количество заключенных соглашений по ГО, транспорту, связи, торговли в границах поселения | | | - | | | шт. | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | |  | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Формирование бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация переданных полномочий по формированию бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | | | Мероприятие 1  «Формирование бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета» | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |
|  | | | Результат 1  Количество заключенных соглашений по формированию бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета | | - | | | шт. | | | | 1 | | 2 | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | |  | |
| Комплекс процессных мероприятий «Передаваемые полномочия по ведению бухгалтерского учета» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация переданных полномочий по ведению бухгалтерского учета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | | | Мероприятие 1  «Передаваемые полномочия по ведению бухгалтерского учета» | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |
|  | | | Результат 1  Количество заключенных соглашений по ведению бухгалтерского учета | | - | | | шт. | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | |  | |
| Комплекс процессных мероприятий «Осуществление административно-хозяйственного, транспортного и информационного обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования Кандауровский сельсовет» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение осуществления административно-хозяйственного, транспортного и информационного обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования Кандауровский сельсовет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | | Мероприятие 1  «Мероприятие на осуществление административно-хозяйственного, транспортного и информационного обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования Кандауровский сельсовет» | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  |
|  | | Результат 1  Доля расходных обязательств по осуществлению административно-хозяйственного, транспортного и информационного обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования Кандауровский сельсовет в общих расходах поселения | | - | | | процент | | | 6,2 | | | 3,3 | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | 4,5 | | 4,5 | | | |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание муниципального имущества» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Улучшение содержания муниципального имущества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | | Мероприятие 1  «Содержание муниципального имущества» | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  |
|  | | Результат 1  Количество объектов, на которые направлены средства на содержание муниципального имущества | | - | | | единиц | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | 2 | | | |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кандауровский сельсовет» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Улучшение содержания личного состава ДПК и добровольной народной дружины | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | | Мероприятие 1  «Содержание личного состава ДПК» | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  |
|  | | Результат 1  Доля финансирования по расходам на содержание личного состава ДПК от общих расходов бюджета | | - | | | процент | | | 3,8 | | | 4,2 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 5,8 | | 5,8 | | | |  |
| 18. | | Мероприятие 2  «Содержание добровольной народной дружины» | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  |
|  | | Результат 1  Количество членов ДНД | | - | | | человек | | | 6 | | | 6 | | | 6 | | | | | 6 | | | 6 | | | 6 | | 6 | | | |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры на территории муниципального образования Кандауровский сельсовет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Повышение уровня организации и проведения культурно-массовых мероприятий, библиотечное обслуживание населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | | Мероприятие 1  «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  |
|  | | Результат 1  Количество культурно массовых мероприятий | | - | | | единиц | | | 289 | | | 289 | | | 289 | | | | | 289 | | | 289 | | | 289 | | 289 | | | |  |
| 20. | | Мероприятие 2  «Организация библиотечного обслуживания населения» | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  |
|  | | Результат 1  Доля граждан, пользующихся библиотечными фондами | | - | | | процент | | | 8,2 | | | 10 | | | 10 | | | | | 10 | | | 10 | | | 10 | | 10 | | | |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кандауровский сельсовет» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Своевременное пенсионное обеспечение за выслугу лет муниципальным служащим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | | Мероприятие 1  «Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим» | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  |
|  | | Результат 1  Количество лиц по пенсионному обеспечению. | | - | | | единиц | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | 4 | | | |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие территории муниципального образования Кандауровский сельсовет

Курманаевского района Оренбургской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию Программы  «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области»   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование муниципальной программы,  Структурного элемента Программы | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Код бюджетной классификация | | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | Связь с иными Программами Курманаевского района | | ГРБС | ЦСР | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | | 1. | Муниципальная программа  «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области» | Всего,  в том числе: | 120 | 5700000000 | 8617,327 | 9753,5 | 8140,6 | 6270,1 | 6270,1 | 6270,1 | - | | Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | 120 | 5700000000 | 8617,327 | 9753,5 | 8140,6 | 6270,1 | 6270,1 | 6270,1 | - | | 1.1 | Комплекс процессных мероприятий  «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Кандауровский сельсовет» | Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | 120 | 5740100000 | 2110,302 | 677,608 | 2649,1 | 904,0 | 904,0 | 904,0 | - | | 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории муниципального образования Кандауровский сельсовет» | Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | 120 | 5740200000 | 188,000 | 2125,3 | 164,6 | 78,9 | 78,9 | 78,9 |  | | 1.3 | Комплекс процессных мероприятий «Мобилизационная и вневойсковая подготовка на территории муниципального образования Кандауровский сельсовет" | Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | 120 | 5740300000 | 128,500 | 154,2 | 170,1 | 186,3 | 186,3 | 186,3 |  | | 1.4 | Комплекс процессных мероприятий «Организация деятельности муниципального образования Кандауровский сельсовет на решение вопросов местного значения" | Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | 120 | 5740500000 | 2124,300 | 2290,0 | 2686,0 | 2686,0 | 2686,0 | 2686,0 | - | | 1.5 | Комплекс процессных мероприятий "Организация мероприятий по ГО, транспорту, связи, торговли в границах поселения" | Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | 120 | 5740600000 | 56,000 | 82,9 | 82,9 | 82,9 | 82,9 | 82,9 | - | | 1.6 | Комплекс процессных мероприятий "Формирование бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета" | Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | 120 | 5740700000 | 37,600 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | - | | 1.7 | Комплекс процессных мероприятий  "Передаваемые полномочия по ведению бухгалтерского учета» | Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | 120 | 5740800000 | 445,000 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | - | | 1.8 | Комплекс процессных мероприятий "Осуществление административно-хозяйственного, транспортного и информационного обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования Кандауровский сельсовет» | Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | 120 | 5740900000 | 359,200 | 557,2 | 557,2 | 557,2 | 557,2 | 557,2 |  | | 1.9 | Комплекс процессных мероприятий "Содержание муниципального имущества» | Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | 120 | 5741000000 | 193,000 | 438,2 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 |  | | 1.10 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кандауровский сельсовет" | Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | 120 | 5741100000 | 100,00 | 355,0 | 355,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  | | 1.11 | Комплекс процессных мероприятий  «Развитие культуры на территории муниципального образования Кандауровский сельсовет" | Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | 120 | 5741200000 | 1071,000 | 1065,9 | 1065,9 | 1065,9 | 1065,9 | 1065,9 |  | | 1.12 | Комплекс процессных мероприятий  «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кандауровский сельсовет» | Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | 120 | 5741300000 | 155,000 | 194,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 |  | | 1.13 | Мероприятия в рамках приоритетных проектов Оренбургской области | Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет |  | 5750000000 | 1485,500 | 1251,392 | 1863,505 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | | 1.13.1 | Реализация инициативных проектов | Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет |  | 575П500000 | 1485,500 | 1251,392 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | | 1.13.2 | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" (Оренбургская область) | Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет |  | 571R100000 | 0,000 | 0,000 | 1863,505 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | |

Информация о финансовом обеспечении Программы за счет средств федерального,

областного, местного бюджетов, средств муниципальных внебюджетных источников и прогнозная оценка

привлекаемых средств на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование муниципальной программы,  структурного элемента Программы | Источник финансового обеспечения | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | Связь с иными программами |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. | Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области» | всего, в том числе: | | | 8617,327 | 9753,5 | 8140,6 | 6270,1 | 6270,1 | 6270,1 | - |
| федеральный | | | 128,500 | 154,2 | 170,1 | 186,3 | 186,3 | 186,3 |  |
| областной | | | 0,000 | 876,0 | 1807,6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| местный | | | 8488,82 | 8723,3 | 6162,9 | 6083,8 | 6083,8 | 6083,8 |  |
| В том числе: | | |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий  «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Кандауровский сельсовет» | всего, в том числе: | | | 2276,627 | 677,608 | 785,595 | 904,0 | 904,0 | 904,0 |  |
| федеральный | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| областной | | | 0,000 | 0,000 | 1807,6 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный | | | 2276,627 | 677,608 | 785,595 | 904,0 | 904,0 | 904,0 |  |
| Областной | | | 0,000 | 0,000 | 1725,000 | 1725,000 | 1725,000 | 1725,000 |  |
| местный | | | 0,000 | 0,000 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 |  |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории муниципального образования Кандауровский сельсовет» | всего, в том числе: | | | 188,000 | 2125,3 | 164,6 | 78,9 | 78,9 | 78,9 |  |
| федеральный | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| областной | | | 0,000 | 1698,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| местный | | | 188,000 | 426,8 | 164,6 | 78,9 | 78,9 | 78,9 |  |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий «Мобилизационная и вневойсковая подготовка на территории муниципального образования Кандауровский сельсовет" | всего, в том числе: | | | 128,500 | 154,2 | 170,1 | 186,3 | 186,3 | 186,3 |  |
| федеральный | | | 128,500 | 154,2 | 170,1 | 186,3 | 186,3 | 186,3 |  |
| областной | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| местный | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.4 | Комплекс процессных мероприятий «Организация деятельности муниципального образования Кандауровский сельсовет на решение вопросов местного значения» | всего, в том числе | | | 2124,30 | 2290,0 | 2686,0 | 2686,0 | 2686,0 | 2686,0 |  |
| федеральный | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| областной | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| местный | | | 2124,30 | 2290,0 | 2686,0 | 2686,0 | 2686,0 | 2686,0 |  |
| 1.5 | Комплекс процессных мероприятий  "Организация мероприятий по ГО, транспорту, связи, торговли в границах поселения" | всего, в том числе: | | | 56,000 | 82,9 | 82,9 | 82,9 | 82,9 | 82,9 |  |
| федеральный | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| областной | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| местный | | | 56,000 | 82,9 | 82,9 | 82,9 | 82,9 | 82,9 |  |
| 1.6 | Комплекс процессных мероприятий  "Формирование бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета" | всего, в том числе | | | 37,600 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 |  |
| федеральный | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| областной | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| местный | | | 37,600 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 |  |
| 1.7 | Комплекс процессных мероприятий  "Передаваемые полномочия по ведению бухгалтерского учета» | всего, в том числе: | | | 445,000 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 |  |
| федеральный | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| областной | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| местный | | | 445,000 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 |  |
| 1.8 | Комплекс процессных мероприятий  «Осуществление административно-хозяйственного, транспортного и информационного обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования Кандауровский сельсовет» | всего, в том числе: | | | 359,200 | 557,2 | 39,2 | 38,3 | 38,3 | 38,3 |  |
| федеральный | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| областной | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| местный | | | 359,200 | 557,2 | 39,2 | 38,3 | 38,3 | 38,3 |  |
| 1.9 | Комплекс процессных мероприятий "Содержание муниципального имущества» | всего, в том числе: | | | 193,000 | 438,2 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 |  |
| федеральный | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| областной | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| местный | | | 193,000 | 438,2 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 |  |
| 1.10 | Комплекс процессных мероприятий  «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кандауровский сельсовет" | всего, в том числе: | | | 100,000 | 355,0 | 355,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| федеральный | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| областной | | | 0,000 | 0,000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| местный | | | 100,000 | 355,0 | 355,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| местный | | | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.11 | Комплекс процессных мероприятий  «Развитие культуры на территории муниципального образования Кандауровский сельсовет» | всего, в том числе: | | | 1071,00 | 1065,0 | 1065,0 | 1065,0 | 1065,0 | 1065,0 |  |
| федеральный | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| областной | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| местный | | | 1071,00 | 1065,0 | 1065,0 | 1065,0 | 1065,0 | 1065,0 |  |
| 1.12 | Комплекс процессных мероприятий  «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кандауровский сельсовет» | всего, в том числе: | | | 155,000 | 194,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 |  |
| федеральный | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| областной | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| местный | | | 155,000 | 194,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 |  |
| 1.12 | Мероприятия в рамках приоритетных проектов Оренбургской области | всего, в том числе: | | | 1485,000 | 1251,392 | 1863,505 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| федеральный | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| областной | | | 1166,66 | 876,0 | 1807,6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| местный | | | 318,831 | 375,392 | 55,905 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие территории муниципального образования Кандауровский сельсовет

Курманаевского района Оренбургской области »

Информация об обеспечении реализации Программы за счет налоговых расходов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование структурного элемента Программы | Структурное подразделение, ответственное за реализацию муниципальной политики по соответствующему направлению расходов | Наименование налогового расхода | Оценка расходов | | | | | | | | | | | |
| 2023г | | 2024г | | 2025г | | 2026г | | 2027г | | 2028г | |
| результат (ед. изм.) | финансовое обеспечение  (тыс. рублей) | результат (ед. изм.) | финансовое обеспечение  (тыс. рублей) | результат (ед. изм.) | финансовое обеспечение  (тыс. рублей) | результат (ед. изм.) | финансовое обеспечение  (тыс. рублей) | результат (ед. изм.) | финансовое обеспечение  (тыс. рублей) | результат (ед. изм.) | финансовое обеспечение  (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий | «Организация деятельности муниципального образования Кандауровский сельсовет на решение вопросов местного значения» | Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | Предоставление льгот по земельному налогу |  | 22,5 |  | 22,5 |  | 22,5 |  | 22,5 |  | 22,5 |  | 22,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | Поддержка отдельных категорий граждан |  | Освобождение от уплаты земельного налога родителей погибших при исполнении воинского долга военнослужащих, супруги военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей |  | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,5 |
| 1.2. |  | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы |  | Освобождение от уплаты земельного налога организаций и учреждений, финансируемых из бюджетов муниципального образования Курманаевский район и муниципального образования Кандауровский сельсовет |  | 18,0 |  | 18,0 |  | 18,0 |  | 18,0 |  | 18,0 |  | 18,0 |
| 1.3. |  | Формирование благоприятного инвестиционного климата |  | Освобождение от уплаты земельного налога инвесторов, реализующих инвестиционные проекта на территории муниципального образования Кандауровский сельсовет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие территории муниципального образования Кандауровский сельсовет

Курманаевского района Оренбургской области »

Сведения о методике расчета показателей Программы и результатов структурных элементов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (результат) | Уровень показателя/источник результата[[2]](#endnote-1) | Единица измерения показателя(результат) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения**[[3]](#endnote-2)** | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности**[[4]](#endnote-3)** | Ответственный за сбор данных по показателю**[[5]](#endnote-4)** | Источник данных**[[6]](#endnote-5)** | Срок представления годовой отчетной информации**[[7]](#endnote-6)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Показатель 1  Доля расходов на капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры от общих расходов бюджета | МП | процент | c=a/b\*100  c – доля расходов на капитальный и текущий ремонт;  Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | Базовый показатель 1:  a-расходы на капитальный и текущий ремонт  Базовый показатель 2:  b-общие расходы бюджета | 4 – бухгалтерская отчетность | МКУ «ЦБУ» | Отчет об исполнении бюджета ф.117 | до 1 февраля  года, следующего за отчетным  периодом |
| 2. | Показатель 2  Доля расходов по переданным полномочиям в общих расходах бюджета | МП | процент | c=a/b\*100  c –доля расходов по переданным полномочиям;  Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | Базовый показатель 1: a-расходы по переданным полномочиям  Базовый показатель 2  b-общие расходы бюджета | 4– бухгалтерская отчетность | МКУ «ЦБУ» | Отчет об исполнении бюджета ф.117 | до 1 февраля   года, следующего за отчетным  периодом |
| 3. | Показатель 3  Доля расходов на содержание высшего должностного лица и финансового обеспечения аппарата в общих расходов бюджета | МП | процент | c=a/b\*100  c – доля расходов на содержание;  Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | Базовый показатель 1: a-расходы по содержанию высшего должностного лица и аппарата  Базовый показатель 2  b-общие расходы бюджета | 4– бухгалтерская отчетность | МКУ «ЦБУ» | Отчет об исполнении бюджета ф.117 | до 1 февраля  года, следующего за отчетным  периодом |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования Кандауровский сельсовет» | | | | | | | | | |
| 1. | Количество автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию | МП | единиц | Количественный результат  Заключенные договора  Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | - | 1– периодическая отчетность | Администрация муниципального образования Кандауровский  сельсовет | Бухгалтерская отчетность | до 1 февраля  года, следующего за отчетным  периодом |
| 2. | Число дорог, в отношении которых проводился текущий и капитальный ремонт | МП | единиц | Количественный результат  Заключенные договора  Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | - | 1– периодическая отчетность | Администрация муниципального образования Кандауровский  сельсовет | Бухгалтерская отчетность | до 1 февраля  года, следующего за отчетным  периодом |
| Комплекс процессных мероприятий «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории муниципального образования Кандауровский сельсовет» | | | | | | | | | |
| 1. | Количество отремонтированных объектов | МП | единиц | Количественный результат  Перечень объектов по договорам  Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | - | 1– периодическая отчетность | Администрация муниципального образования Кандауровский  сельсовет | Бухгалтерская отчетность | до 1 февраля  года, следующего за отчетным  периодом |
| 2. | Доля выполненных работ по озеленению от общего количества запланированных работ | МП | процент | c=a/b\*100  c – доля расходов на содержание;  Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | Базовый показатель 1  a-расходы на содержание мероприятий по озеленению  Базовый показатель 2  b-общие расходы бюджета | 1– периодическая отчетность | Администрация муниципального образования Кандауровский  сельсовет | Бухгалтерская отчетность | до 1 февраля  года, следующего за отчетным  периодом |
| 3. | Количество захоронений, где проводились мероприятия по благоустройству | МП | единиц | Количественный результат  Заключенные договора  Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | - | 1– периодическая отчетность | Администрация муниципального образования Кандауровский  сельсовет | Бухгалтерская отчетность | до 1 февраля  года, следующего за отчетным  периодом |
| 4. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | МП | единиц | Количественный результат  Заключенные договора  Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | - | 1– периодическая отчетность | Администрация муниципального образования Кандауровский  сельсовет | Отчет главы | до 1 апреля  года, следующего за отчетным  периодом |
| Комплекс процессных мероприятий «Мобилизационная и вневойсковая подготовка на территории муниципального образования Кандауровский сельсовет» | | | | | | | | | |
| 1. | Доля исполнения расходных обязательств по первичному воинскому учету на  территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в общих расходах бюджета | МП | процент | c=a/b\*100  c – доля расходов на содержание;  Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | Базовый показатель 1: a-расходы на содержание первичного воинского учета  Базовый показатель 2  b-общие расходы бюджета | 4– бухгалтерская отчетность | МКУ «ЦБУ» | Отчет об исполнении бюджета ф.117 | до 1 февраля  года, следующего за отчетным  периодом |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация деятельности муниципального образования Кандауровский сельсовет на решение вопросов местного значения» | | | | | | | | | |
| 1. | Доля исполнения финансирования по расходам на содержание высшего должностного лица  от общих расходов бюджета | МП | процент | c=a/b\*100  c – доля расходов на содержание;  Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | Базовый показатель 1  a-расходы на содержание высшего должностного лица  Базовый показатель 2  b-общие расходы бюджета | 4– бухгалтерская отчетность | МКУ «ЦБУ» | Отчет об исполнении бюджета ф.117 | до 1 февраля  года, следующего за отчетным  периодом |
| 2. | Доля финансирования по расходам на обеспечение функций аппарата от общих расходов бюджета | МП | процент | c=a/b\*100  c – доля расходов на содержание;  Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | Базовый показатель 1  a-расходы на содержание аппарата  Базовый показатель 2  b-общие расходы бюджета | 4– бухгалтерская отчетность | МКУ «ЦБУ» | Отчет об исполнении бюджета ф.117 | до 1 февраля  года, следующего за отчетным  периодом |
| 3. | Повышение социальной защищенности отдельных групп населения | МП | процент | c=a/b\*100  c – доля налоговых расходов;  Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | Базовый показатель 1  a- социальные налоговые расходы  Базовый показатель 2  b-общие налоговые расходы | 1– периодическая отчетность | Администрация муниципального образования Кандауровский  сельсовет | Отчет 5-МН МИФНС России № 3 по Оренбургской области | до 1 февраля  года, следующего за отчетным  периодом |
| 4. | Доля учреждений и органов местного самоуправления, имеющих право на получение льготы по земельному налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципального образования | МП | процент | c=a/b\*100  c – доля налоговых расходов;  Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | Базовый показатель 1  a- технические налоговые расходы  Базовый показатель 2  b-общие налоговые расходы | 1– периодическая отчетность | Администрация муниципального образования Кандауровский  сельсовет | Отчет 5-МН МИФНС России № 3 по Оренбургской области | до 1 февраля  года, следующего за отчетным  периодом |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий по ГО, транспорту, связи, торговли в границах поселения» | | | | | | | | | |
| 1. | Количество заключенных соглашений по ГО, транспорту, связи, торговли в границах поселения | МП | единиц | Количественный результат Заключенные соглашения по передачи части полномочий  Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | - | 4– бухгалтерская отчетность | Администрация муниципального образования Кандауровский  сельсовет | По итогам мониторинга заключенных соглашений по полномочиям | До 10 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| Комплекс процессных мероприятий «Формирование бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета» | | | | | | | | | |
| 1. | Количество заключенных соглашений по формированию бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета | МП | единиц | Количественный результат Заключенные соглашения по передачи части полномочий  Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | - | 4– бухгалтерская отчетность | Администрация муниципального образования Кандауровский  сельсовет | По итогам мониторинга заключенных соглашений по полномочиям | До 10 февраля года, следующего за отчетным периодом,  до 1 февраля  года, следующего за отчетным периодом |
| Комплекс процессных мероприятий «Передаваемые полномочия по ведению бухгалтерского учета» | | | | | | | | | |
| 1. | Количество заключенных соглашений по ведению бухгалтерского учета | МП | единиц | Количественный результат Заключенные соглашения по передачи части полномочий  Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | - | 4– бухгалтерская отчетность | Администрация муниципального образования Кандауровский  сельсовет | По итогам мониторинга заключенных соглашений по полномочиям | До 10 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| Комплекс процессных мероприятий «Осуществление административно-хозяйственного, транспортного и информационного обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования Кандауровский сельсовет» | | | | | | | | | |
| 1. | Доля расходных обязательств по осуществлению административно-хозяйственного, транспортного и информационного обеспечения в общих расходах бюджета | МП | процент | c=a/b\*100  c – доля расходов на содержание;  Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | Базовый показатель 1  а - расходы на осуществление административно-хозяйственного, транспортного и информационного обеспечения  Базовый показатель 2  b-общие расходы бюджета | 4– бухгалтерская отчетность | МКУ «ЦБУ» | Отчет об исполнении бюджета ф.117 | до 1 февраля  года, следующего за отчетным  периодом |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание муниципального имущества» | | | | | | | | | |
| 1. | Количество объектов, на которые направлены средства на содержание имущества | МП | единиц | Количественный результат  Заключенные договора  Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | - | 1– периодическая отчетность | Администрация муниципального образования Кандауровский  сельсовет | Бухгалтерская отчетность | до 1 февраля  года, следующего за отчетным  периодом |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кандауровский сельсовет» | | | | | | | | | |
| 1. | Доля финансирования по расходам на содержание личного состава ДПК от общих расходов бюджета | МП | процент | c=a/b\*100  c – доля расходов на содержание;  Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | Базовый показатель 1  а - расходы на содержание ДПК  Базовый показатель 2  b-общие расходы бюджета | 1– периодическая отчетность | Администрация муниципального образования  Кандауровский  сельсовет | Отчет главы | до 1 апреля  года, следующего за отчетным  периодом |
| 2. | Количество членов ДНД | МП | единиц | Количественный результат  Заключенные договора  Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | - | 1– периодическая отчетность | Администрация муниципального образования  Кандауровский  сельсовет | Отчет главы | до 1 апреля  года, следующего за отчетным  периодом |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры на территории муниципального образования Кандауровский сельсовет» | | | | | | | | | |
| 1. | Количество культурно-массовых мероприятий | МП | единиц | Количественный результат Заключенные соглашения по передачи части полномочий  Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | - | 1– периодическая отчетность | Администрация муниципального образования Кандауровский  сельсовет | Отчет о реализации переданных полномочий | До 10 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 2. | Доля граждан, пользующихся библиотечными фондами | МП | процент | c=a/b\*100  c – доля граждан польз фондами  Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | Базовый показатель 1  численность посещаемости  Базовый показатель 2  b-общая численность | 1 – периодическая отчетность | Администрация муниципального образования Кандауровский  сельсовет | Отчет о реализации переданных полномочий | До 10 февраля  года, следующего за отчетным периодом |
| Комплекс процессных мероприятий «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кандауровский сельсовет» | | | | | | | | | |
| 1. | Количество лиц по пенсионному обеспечению | МП | единиц | Количественный результат Справка ведущего специалиста Значение данного результата считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | - | 4– бухгалтерская отчетность | Администрация муниципального образования  Кандауровский  сельсовет | Отчет об исполнении бюджета ф.117 | до 1 апреля  года, следующего за отчетным  периодом |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#endnote-ref-1)
3. [↑](#endnote-ref-2)
4. [↑](#endnote-ref-3)
5. [↑](#endnote-ref-4)
6. Приложение № 8

   к муниципальной программе

   «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кандауровский сельсовет

   Курманаевского района Оренбургской области »

   План реализации Программы на 2023 год

   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
   | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
   | № п/п | Наименование структурного элемента Программы Курманаевского района, задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | | Дата достижения контрольной точки | | | | | | | | | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения) | | | | | | | | | | |
   | 1 | 2 | | 3 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
   | 1. | Региональный проект отсутствует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
   |  |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
   | 2. | Ведомственный проект - отсутствует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
   | 3. | Комплексы процессных мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
   | 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования Кандауровский сельсовет» | | | | | | | | | | | С.А.Сельцин глава муниципального образования,  Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | | | | | | | | | | |
   | 3.1.1 | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог муниципального значения муниципального образования Кандауровский сельсовет и сооружений на них | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
   | 3.1.1.1 | Мероприятие: «Содержание и ремонт автомобильных дорог» | | | | | | | | | | | С.А.Сельцин глава муниципального образования,  Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | | | | | | | | | | |
   | 3.1.1.1.1 | Контрольная точка мероприятия «Содержание и ремонт автомобильных дорог» | | **31.12.2023** | | | | | | | | | С.А.Сельцин, глава муниципального образования,  Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | | | | | | | | | | |
   | 3.1.1.2 | Мероприятие: «Обеспечение комплексного развития сельских территорий» | | | | | | | | | | | С.А.Сельцин глава муниципального образования,  Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | | | | | | | | | | |
   | 3.1.1.2.1 | Контрольная точка мероприятия «Обеспечение комплексного развития сельских территорий» | | **30.09.2023** | | | | | | | | | С.А.Сельцин глава муниципального образования,  Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | | | | | | | | | | |
   | 3.2. | Комплекс процессных мероприятий « Модернизация жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории муниципального образования Кандауровский сельсовет» | | | | | | | | | | | С.А.Сельцин глава муниципального образования,  Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | | | | | | | | | | |
   | 3.2.1. | Улучшение содержания и ремонта объектов коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
   | 3.2.1.1. | Мероприятие: «Содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» | | | | | | | | | | | С.А.Сельцин глава муниципального образования,  Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | | | | | | | | | | |
   | 3.2.1.1.1. | Контрольная точка мероприятия «Содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» | | **31.12.2023** | | | | | | | | | С.А.Сельцин глава муниципального образования, Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | | | | | | | | | | |
   | 3.2.2 | Улучшение организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и мусора, содержания и благоустройства мест захоронений и прочих мероприятий по благоустройству | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
   | 3.2.2.1 | Мероприятие: «Благоустройство-озеленение» | | | | | | | | | | С.А.Сельцин глава муниципального образования,  Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | | | | | | | | | | | |
   | 3.2.2.1.1. | Контрольная точка мероприятия «Благоустройство-озеленение» | **31.12.2023** | | | | | | | | | С.А.Сельцин глава муниципального образования,  Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | | | | | | | | | | | |
   | 3.2.2.2 | Мероприятие: «Благоустройство – организация и содержание мест захоронения» | | | | | | | | | | С.А.Сельцин глава муниципального образования,  Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | | | | | | | | | | | |
   | 3.2.2.2.1 | Контрольная точка мероприятия «Благоустройство – организации и содержание мест захоронения» | **31.12.2023** | | | | | | | | | С.А.Сельцин глава муниципального образования,  Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | | | | | | | | | | | |
   | 3.2.2.3 | Мероприятие: «Прочие мероприятия по благоустройству» | | | | | | | | | | С.А.Сельцин глава муниципального образования,  Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | | | | | | | | | | | |
   | 3.2.2.3.1 | Контрольная точка мероприятия «Прочие мероприятия по благоустройству» | | **31.12.2023** | | | | | | | | С.А.Сельцин глава муниципального образования,  Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | | | | | | | | | | | |
   | 3.3. | Комплекс процессных мероприятий «Мобилизационная и вневойсковая подготовка на территории муниципального образования Кандауровский сельсовет» | | | | | | | | | | С.А.Сельцин глава муниципального образования,  Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | | | | | | | | | | | |
   | 3.3.1. | Обеспечение первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
   | 3.3.1.1. | Мероприятие: «Субвенции на осуществление первичного воинского учета» | | | | | | | | | | | Ю.В.Манакова – специалист по воинскому учету,  Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | | | | | | | | | | |
   | 3.3.1.1.1. | Контрольная точка мероприятия «Субвенции на осуществление первичного воинского учета» | | **31.12.2023** | | | | | | | | | Ю.В.Манакова – специалист по воинскому учету,  Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | | | | | | | | | | |
   | 3.4. | Комплекс процессных мероприятий «Организация деятельности муниципального образования Кандауровский сельсовет на решение вопросов местного значения» | | | | | | | | | | | С.А.Сельцин глава муниципального образования,  Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | | | | | | | | | | |
   | 3.4.1. | Обеспечение устойчивого развития и совершенствования местного самоуправления, направленного на эффективное решение вопросов местного значения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
   | 3.4.1.1. | Мероприятие: «Расходы на содержание высшего должностного лица» | | | | | | | | | | | | Н.П.Емельянова – бухгалтер, МКУ «ЦБУ» | | | | | | | | | |
   | 3.4.1.1.1. | Контрольная точка мероприятия «Расходы на содержание высшего должностного лица» | | **31.12.2023** | | | | | | | | | Т.С.Каштанова – бухгалтер, МКУ «ЦБУ» | | | | | | | | | | |
   | 3.4.2.1. | Мероприятие: «Обеспечение функций аппарата муниципального образования Кандауровский сельсовет» | | | | | | | | | | | Т.С.Каштанова – бухгалтер, МКУ «ЦБУ» | | | | | | | | | | |
   | 3.4.2.1.1 | Контрольная точка мероприятия «Обеспечение функций аппарата муниципального образования Кандауровский сельсовет» | | | **31.12.2023** | | | | | | | | Т.С.Каштанова – бухгалтер, МКУ «ЦБУ» | | | | | | | | | | |
   | 3.4.3.1. | Мероприятие: «Поддержка отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | | С.А.Сельцин глава муниципального образования,  Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | | | | | | | | | | |
   | 3.4.3.1.1. | Контрольная точка мероприятия «Поддержка отдельных категорий граждан» | | | **31.12.2023** | | | | | | | | С.А.Сельцин глава муниципального образования,  Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | | | | | | | | | | |
   | 3.4.4.1. | Мероприятие: «Снижение финансовой нагрузки на бюджетные учреждения и органы власти» | | | | | | | | | | С.А.Сельцин глава муниципального образования,  Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | | | | | | | | | | | |
   | 3.4.4.1.1. | Контрольная точка мероприятия «Снижение финансовой нагрузки на бюджетные учреждения и органы власти» | | | **31.12.2023** | | | | | | | С.А.Сельцин глава муниципального образования,  Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | | | | | | | | | | | |
   | 3.5. | Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий по ГО, транспорту, связи, торговли в границах поселения» | | | | | | | | | | С.А.Сельцин глава муниципального образования,  Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | | | | | | | | | | | |
   | 3.5.1. | Реализация переданных полномочий мероприятий по ГО, транспорту, связи, торговли в границах поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
   | 3.5.1.1 | Мероприятие: «Реализация переданных полномочий по ГО, транспорту, связи, торговли в границах поселения» | | | | | | | | | | | | | С.А.Сельцин глава муниципального образования,  Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | | | | | | | | |
   | 3.5.1.1.1 | Контрольная точка мероприятия «Реализация переданных полномочий по ГО, транспорту, связи, торговли в границах поселения» | | | | **31.12.2023** | | | | | | | | | С.А.Сельцин глава муниципального образования,  Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | | | | | | | | |
   | 3.6. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета» | | | | | | | | | | | | | С.А.Сельцин глава муниципального образования,  Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | | | | | | | | |
   | 3.6.1. | Реализация переданных полномочий по формированию бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
   | 3.6.1.1. | Мероприятие: «Формирование бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета» | | | | | | | | | | | | | | Т.С.Каштанова – бухгалтер, МКУ «ЦБУ» | | | | | | | |
   | 3.6.1.1.1 | Контрольная точка мероприятия «Формирование бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета» | | | | | **31.12.2023** | | | | | | | | | Т.С.Каштанова – бухгалтер, МКУ «ЦБУ» | | | | | | | |
   | 3.7 | Комплекс процессных мероприятий «Передаваемые полномочия по ведению бухгалтерского учета» | | | | | | | | | | | | | | | С.А.Сельцин глава муниципального образования,  Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | | | | | | |
   | 3.7.1. | Реализация переданных полномочий по ведению бухгалтерского учета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
   | 3.7.1.1. | Мероприятие: «Передаваемые полномочия по ведению бухгалтерского учета» | | | | | | | | | | | | | | Т.С.Каштанова – бухгалтер, МКУ «ЦБУ» | | | | | | | |
   | 3.7.1.1.1 | Контрольная точка мероприятия «Передаваемые полномочия по ведению бухгалтерского учета» | | | | | **31.12.2023** | | | | | | | | | Т.С.Каштанова – бухгалтер, МКУ «ЦБУ» | | | | | | | |
   | 3.8. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление административно-хозяйственного, транспортного и информационного обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования Кандауровский сельсовет» | | | | | | | | | | | | | | С.А.Сельцин, глава муниципального образования,  Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | | | | | | | |
   | 3.8.1. | Обеспечение осуществления административно-хозяйственного, транспортного и информационного обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования Кандауровский сельсовет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
   | 3.8.1.1. | Мероприятие:  «Мероприятие на осуществление административно-хозяйственного, транспортного и информационного обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования Кандауровский сельсовет» | | | | | | | | | | | | | | С.А.Сельцин, глава муниципального образования,  Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | | | | | | | |
   | 3.8.1.1.1. | Контрольная точка мероприятия «Осуществлению административно-хозяйственного, транспортного и информационного обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования Кандауровский сельсовет» | | | | | | | | **31.12.2023** | | | | | | С.А.Сельцин, глава муниципального образования,  Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | | | | | | | |
   | 3.9. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание муниципального имущества» | | | | | | | | | | | | | | С.А.Сельцин, глава муниципального образования,  Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | | | | | | | |
   | 3.9.1 | Улучшение содержания муниципального имущества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
   | 3.9.1.1. | Мероприятие: «Содержание муниципального имущества» | | | | | | | | | | | | | | | | С.А.Сельцин, глава муниципального образования,  Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | | | | | |
   | 3.9.1.1.1. | Контрольная точка мероприятия «Содержание муниципального имущества» | | | | | | | | | **31.12.2023** | | | | | | | | С.А.Сельцин, глава муниципального образования,  Администрац ия муниципального образования Кандауровский сельсовет | | | | |
   | 3.10. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кандауровский сельсовет» | | | | | | | | | | | | | | | | | С.А.Сельцин, глава муниципального образования,Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | | | | |
   | 3.10.1. | Улучшение содержания личного состава ДПК и добровольной народной дружины | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
   | 3.10.1.1. | Мероприятие: «Содержание личного состава ДПК» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | С.А.Сельцин, глава муниципального образования,Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет |
   | 3.10.1.1.1. | Контрольная точка мероприятия «Содержание личного состава ДПК» | | | | | | | | | **31.12.2023** | | | | | | | | | | | | С.А.Сельцин, глава муниципального образования,  Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет |
   | 3.10.1.2. | Мероприятие: «Содержание добровольной народной дружины» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | С.А.Сельцин, глава муниципального образования,Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет |
   | 3.10.1.2.1. | Контрольная точка мероприятия «Содержание добровольной народной дружины» | | | | | | **31.12.2023** | | | | | | | | | | | | | | | С.А.Сельцин, глава муниципального образования,Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет |
   | 3.11. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры на территории муниципального образования Кандауровский сельсовет» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | С.А.Сельцин, глава муниципального образования,Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет |
   | 3.11.1. | Повышение уровня организации и проведения культурно-массовых мероприятий, библиотечное обслуживание населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
   | 3.11.1.1. | Мероприятие: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | С.А.Сельцин, глава муниципального образования,Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | |
   | 3.11.1.1.1. | Контрольная точка мероприятия «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» | | | | | **31.12.2023** | | | | | | | | | | | | | | | С.А.Сельцин, глава муниципального образования,Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | |
   | 3.11.2. | «Улучшение организации библиотечного обслуживания населения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
   | 3.11.2.1. | Мероприятие: «Организация библиотечного обслуживания населения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | С.А.Сельцин, глава муниципального образования,Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | | | |
   | 3.11.2.1.1. | Контрольная точка мероприятия «Организация библиотечного обслуживания населения» | | | | | | | **31.12.2023** | | | | | | | | | | | | С.А.Сельцин, глава муниципального образования,Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | | |
   | 3.12. | Комплекс процессных мероприятий «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кандауровский сельсовет» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Н.Н.Гуськова, ведущий специалист Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | | |
   | 3.12.1. | Своевременное пенсионное обеспечение за выслугу лет муниципальным служащим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
   | 3.12.1.1. | Мероприятие: «Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Н.Н.Гуськова, ведущий специалист Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | | |
   | 3.12.1.1.1. | Контрольная точка мероприятия «Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим» | | | | | | **31.12.2023** | | | | | | | | | | | | | Н.Н.Гуськова, ведущий специалист Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет | | |
   | 4. | Приоритетный проект - отсутствует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

   [↑](#endnote-ref-5)
7. [↑](#endnote-ref-6)