**[Годовой доклад об итогах реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» и оценке эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области](http://www.admbal.ru/content/svodnyi-godovoi-doklad-ob-itogakh-realizatsii-munitsipalnykh-programm-i-otsenke-effektivnost%22%20%5Co%20%22%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%202014%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83) за 2019 год**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации МО Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области за 2019 год проведена ведущим бухгалтером администрации в соответствии Порядком, утвержденным Постановлением администрации МО Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области от 25.09.2018 № 64-п «Об утверждении Положения о порядке разработки, согласования, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ постановлением администрации МО Кандауровский сельсовет от 24.12.2018 № 83-п «Об утверждении муниципальной Программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области на 2019-2024 годы». Распоряжение от 14.10.2014 № 41-р «О создании рабочей группы по разработке муниципальных программ муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области»

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений. Эффективность определяется по соответствующей формуле и оценивается по критериям:

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий оценки эффективности муниципальной программы |
| Удовлетворительная | Не менее 0,75 |
| Средняя | Не менее 0,85 |
| Высокая | Не менее 0,95 |

В 2019 году обеспечена реализация муниципальной программы, « Устойчивое развитие территории муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области на 2019-2024 годы», которая имеет 9 подпрограмм.

Реализация программ была направлена наулучшение условий жизнедеятельности на территории муниципального образования **Кандауровский** сельсовет.

Сбалансированное, комплексное  развитие территории муниципального образования **Кандауровский** сельсовет.

 -Долговременное, экономически эффективное развитие сельской территории, повышение уровня и качества жизни сельского населения;

Реализация прав лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы на пенсионное обеспечение.

Объем финансирования муниципальной программы (с подпрограммами) в 2019 году составил 7069,9 тыс. руб. из всех источников финансирования. В том числе:

– из местного бюджета — 4067,9 тыс. руб.;

– из областного бюджета – 0,0 тыс.руб.;

– из федерального бюджета — 89,9 тыс. руб.

Уровень финансирования составил 0,99 степень достижения целей 1 соответственно оценка эффективности составила 1 и указывает на то, что программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» за 2019 год эффективна.

По итогам 2019 года подпрограммы характеризуются разной степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным средствам в подпрограммных документах (по состоянию на начало года, или по состоянию на момент их утверждения):

- Подпрограмма № 1 «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Кандауровский сельсовет». Исполнение составило 98,5%.

- Подпрограмма № 2 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории муниципального образования Кандауровский сельсовет». Исполнение составило 99,96%.

- Подпрограмма № 4 «Организация деятельности муниципального образования Кандауровский сельсовет на решение вопросов местного значения на 2019-2024 годы». Исполнение составило 99,6%.

- Подпрограмма № 5 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кандауровский сельсовет на 2019-2020 годы». Исполнение составило 100%.

Подпрограмма № 6 «Развитие культуры на территории МО Кандауровский сельсовет на 2019-2024 годы». Исполнение составило 99,93%.

- Подпрограмма № 7 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кандауровский сельсовет на 2019-2024 годы». Исполнение составило 100%.

- Подпрограмма № 8 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Кандауровский сельсовет на 2019-2024 годы». Исполнение составило 100%.

- Подпрограмма № 9 «Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территории муниципального образования Кандауровский сельсовет». Исполнение составило 100%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» администрация МО Кандауровский сельсовет исходила из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Объемы ассигнований бюджета администрации Кандауровского сельсовета не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе.

В результате проведенного анализа уровень финансирования составил 0,99 степени достижения целей, оценка эффективности составила 1 и указывает на то, что программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» за 2019 год эффективна.

Подпрограмма № 1 «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Кандауровский сельсовет»

Задачи подпрограммы:

Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог муниципального значения МО Кандауровский сельсовет и сооружений на них;

Совершенствование и развитие сети основных муниципальных автомобильных дорог, ликвидация  на них очагов аварийности и улучшение инженерного обустройства.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году было выделено 671,6 тыс. руб., исполнение составило 661,3 тыс. руб. Оценка эффективности реализации подпрограммы за 2019 год в финансовых показателях составила 98,5%.

По данной подпрограмме проводились мероприятия:

1) Оплата за дорожное освещение;

2) Содержание и ремонт дорог общего пользования (очистка внутрипоселковых дорог от снега в зимнее время, грейдирование внутрипоселковых дорог общего пользования в летнее время).

На дорожное освещение в 2019 году было израсходовано 150,0 тыс.руб. при плане 150,0 тыс.руб. Содержание и ремонт дорог общего пользования – израсходовано 359,2 тыс.руб.

Подпрограмма № 2 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории муниципального образования Кандауровский сельсовет» включала в себя следующие задачи:

- Содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

-Освещение улиц в МО Кандауровский сельсовет;

-Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

-Содержание и благоустройство захоронений;

-Мероприятия по организации благоустройства;

-Прочие мероприятия по благоустройству

- Разработка зон санитарной охраны водозаборных скважин.

 Исходя из поставленных задач были проведены следующие мероприятия: ремонт водопроводной сети с.Кандауровка (израсходовано 52,0 тыс.руб. при плане 52,0 тыс.руб.); дератизационные мероприятия (израсходовано 25 тыс.руб. при плане 25 тыс.руб.).

Оценка эффективности реализации подпрограммы за 2019 год в финансовых показателях составила 100%.

 Подпрограмма № 4 «Организация деятельности муниципального образования Кандауровский сельсовет на решение вопросов местного значения и иные мероприятия в области муниципального управления на 2019 – 2024 годы**»**

Цель программы – обеспечение деятельности администрации МО Кандауровский сельсовет, повышение их эффективности и результативности;

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета МО Кандауровский сельсовет, создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами;

Обеспечение выполнения расходных обязательств МО Кандауровский сельсовет и создание условий для их оптимизации;

Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального  управления;

Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере;

Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии федеральными законами, законами Оренбургской области и муниципальными правовыми актами.

 Исполнение отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами Оренбургской области;

Развитие муниципальной службы администрации сельского поселения;

Организация проведения иных мероприятий в области муниципального управления.

 На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году было выделено 4555,6 тыс. руб., исполнение составило 4441,9 тыс. руб. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год в финансовых показателях составила 97,5%.

 По данной подпрограмме проведены следующие мероприятий:

- Обеспечение функций аппарата администрации муниципального образования Кандауровский сельсовет;

 - Уплата членских взносов в Совет Ассоциации;

 - Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.

 - Исполнение, формирование бюджета поселения

 - Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.

Анализ реализации подпрограммы за 2019 год показал, что подпрограммные цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигнуты, подпрограмма признана эффективной.

 Подпрограмма № 5 «Обеспечение пожарной безопасности на территории МО Кандауровский сельсовет на 2019-2024 годы»

Задачи программы – обеспечение пожарной безопасности на территории МО Кандауровский сельсовет;

- создание необходимых условий для предупреждения и тушения пожаров;

- содействие распространению пожарно-технических знаний среди населения;

- реализация мероприятий по соблюдению населением правил пожарной безопасности;

- уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня

- решение вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения мер пожарной безопасности в границе населенного пункта поселения.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году было выделено 250,0 тыс. руб., исполнение составило 250,0 тыс. руб. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год в финансовых показателях составила 100%. По данной подпрограмме на содержание личного состава ДПК освоено 250 тыс. руб. из плановых назначений 250 тыс. руб.

Силами личного состава ДПК были проведены следующие мероприятия:

 - пропаганда среди населения соблюдения правил пожарной безопасности;

 - обучение населения мерами пожарной безопасности (информирование населения о мерах пожарной безопасности, выпуск и распространения наглядной агитации),

- при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется ветхому жилью, жилью социально- неадаптированных граждан,

 - содержание в исправном состоянии пожарных гидрантов на территории МО Кандауровский сельсовет.

Анализ реализации подпрограммы за 2019 год показал, что подпрограммные цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигнуты, подпрограмма признана эффективной.

Подпрограмма № 6 «Развитие культуры на территории МО Кандауровский сельсовет на 2019-2024 годы».

Подпрограмма предусматривает осуществление культурно - досуговой деятельности на территории поселения, сохранение и развитие творческого потенциала, укрепление единого культурного пространства, создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения.

 На реализацию мероприятий Программы в 2019 году было выделено 937,0 тыс. руб., исполнение составило 817,2 тыс. руб. По данной программе проводились следующие мероприятия:

 - организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры

 - организация библиотечного обслуживания населения;

 - развитие народного самодеятельного художественного творчества;

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год в финансовых показателях составила 87,2 %.

Анализ реализации подпрограммы за 2019 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.

Подпрограмма № 7 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кандауровский сельсовет на 2019-2024 годы»

На данную подпрограмму выделено средств в размере 0,0 тыс.руб.

Подпрограмма № 8 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Кандауровский сельсовет на 2019-2024 годы»

Главной целью подпрограммы является предоставление муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий и реализация прав лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, на пенсионное обеспечение в соответствии с действующим законодательством.

 Подпрограмма предусматривает задачи - повышение качества жизни отдельных категорий населения Кандауровского сельского поселения, исполнение обязательств по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным и областным законодательством. реализация прав лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы на пенсионное обеспечение.

 На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году было выделено 212,0 тыс. руб., исполнение составило 211,9 тыс. руб., где на пенсионное обеспечение было выделено 211,9 тыс.руб. при плане 212,0 тыс.руб. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы за 2019 год в финансовых показателях составила 100 %.

 Подпрограмма № 9 «Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территории муниципального образования Кандауровский сельсовет».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году было выделено 89,9 тыс. руб., исполнение составило 89,9 тыс. руб. из них на заработную плату 89,9 тыс. руб.на приобретение канцтоваров 0,0 тыс. руб. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год в финансовых показателях составила 100 %. По данной программе проводились 1мероприятие:

 - Финансовое обеспечение исполнения органом местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Анализ реализации подпрограммы за 2019 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигнуты, подпрограмма за 2019 год признана эффективной.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |
| отчетный год2019 | План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | % исполне-ния | Степень достиже-ния показате-лей |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области на 2019-2020 годы» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Кандауровский сельсовет»; |
| 1.1 | Численность дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт | ед | 1 | 671,6 | 661,3 | 100 | 1 |
| 1.2 | Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Подпрограмма 2 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории муниципального образования Кандауровский сельсовет»; |
| 2.1 | Протяженность отремонтированных участков систем водоснабжения и водоотведения | км | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 100 | 1 |
| 2.2 | Количество освещенных улиц поселения | Ед. | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 |
| 2.3 | Озеленение территории | Тыс.руб | 15 | 15 | 15 | 100 | 1 |
| 2.4 | Количество захоронений, где проводились мероприятия по благоустройству | Тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Подпрограмма 3 **«**Развитие системы градорегулирования муниципального образования Кандауровский сельсовет **»** |
| 3.1 | изготовление цифровой топографической подосновы  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 |  изготовление документов территориального планирования |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3 | изготовление документов для внесения сведений о границах населенных пунктов муниципального образования, функциональных и территориальных зон поселения, зон с особыми условиями использования территории в государственный кадастр недвижимости | Тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Организация деятельности муниципального образования Кандауровский сельсовет на решение вопросов местного значения и иные мероприятия в области муниципального управления на 2015 – 2020 годы**»** |
| 4.1 | Уменьшение количества обращений граждан в сельсовет, рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством; | процентов к предыдущему году |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Увеличение общего объема расходов бюджета сельсовета в расчете на одного жителя поселения | тыс.руб./ на 1 жит | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 |
| 4.3 | Соответствие муниципальных правовых актов действующему законодательству по результатам проверки контрольно-надзорных органов | процентов к предыдущему году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.4 | Доля муниципальных служащих, соответствующих замещаемой должности по результатам аттестации / в % от числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации | процентов к предыдущему году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.5 |  Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по профильным направлениям деятельности | процентов к предыдущему году | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |
| 4.6 | Количество граждан, муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв | процентов к предыдущему году | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7 | Доля дефицита в доходах местного бюджета без учета финансовой помощи (в % от  общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или)  поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | процентов к предыдущему году | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8 | Уровень финансовой зависимости бюджета (в % от доходов бюджета) | процентов к предыдущему году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Уровень расходов на обслуживание муниципального долга  (в % от объема расходов, за исключением субвенций) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5 ««Обеспечение пожарной безопасности на территории МО Кандауровский сельсовет на 2019-2020 годы»; |
| 5.1 | Увеличение доли граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности | процентов к предыдущему году | 70 | 70 | 70 | 100 | 1 |
| 5.2 | Количество публикаций в газете «Информационный бюллетень» по противопожарной профилактике | процентов к предыдущему году | 7 | 7 | 7 | 100 | 1 |
| 5.3 | Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров | % | 90 | 90 | 90 | 100 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 «Развитие культуры на территории МО Кандауровский сельсовет на 2019-2020 годы» |
| 6.1 |  Количество культурно массовых мероприятий | шт | 11 | 11 | 11 | 100 | 1 |
| 6.2 | Доля граждан, посещающих культурно массовые мероприятия | процентов к предыдущему году | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100 | 1 |
| 6.3 | Доля граждан, пользующихся библиотечными фондами | процентов к предыдуще му году | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 100 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кандауровский сельсовет на 2019-2020 годы»  |
| 7.1 | Доля численности населения, вовлеченного в физкультурно-спортивные мероприятия | человек | 15 | 15 | 15 | 100 | 1 |
| 7.2 | уровень обеспеченности оборудованием, инвентарем и материалами для занятий физкультурой и спортом  | % | 70 | 70 | 70 | 100 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 8 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Кандауровский сельсовет на 2019-2020 годы»  |
| 8.1 | Процент количества получателей муниципальной пенсии от общего количества граждан, обратившихся за назначением и имеющих на это право | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.2 | Сумма фактически выплаченной муниципальной пенсии к сумме муниципальной пенсии по общему количеству граждан, обратившихся за назначением и имеющих на это право | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.3 | доля молодых семей, обеспеченных жильем, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 30 | 30 | 30 | 100 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 9 «Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территории муниципального образования Кандауровский сельсовет» |
| 9.1 | Доля населения охваченного первичным воинским учетом на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 9.2 | Отсутствия расхождений при сверках граждан состоящих на первичном воинском учете между военным комиссариатом, организациями и военно-учетным столом. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного

бюджета на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | **Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области на 2019-2024 годы"** | всего | Х | Х | Х | **4434,9** | **7319,5** | **7319,5** | **7069,9** |
|  |  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области | 120 | Х | Х | **4434,9** | 7319,5 | 7319,5 | 7069,9 |
|  | Подпрограмма 1. | "Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Кандауровский сельсовет" | всего | 120 | Х | Х | 566 | 671,6 | 671,6 | 661,3 |
|  |  |  | ответственный исполнитель подпрограммы Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области |  | Х | Х | 566 | 671,6 | 671,6 | 661,3 |
|  | Основное мероприятие 1.1. | "Содержание дорог общего пользования муниципального значения" | ответственный исполнитель мероприятия Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области | 120 | 0409 | 5710200000 | 566 | 671,6 | 671,6 | 661,3 |
|  | Подпрограмма 2. | "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории муниципального образования Кандауровский сельсовет" | всего | 120 | Х | Х | **292,2** | 279,2 | 279,2 | 274,0 |
|  |  |  | ответственный исполнитель подпрограммы Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области |  | Х | Х | **292,2** | 279,2 | 279,2 | 274,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. | "«Содержание и ремонт водопроводных сетей» | ответственный исполнитель мероприятия Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области | 120 | 0502 | 5720100000 | 252,2 | 239,2 | 239,2 | 237,3 |
|  | Основное мероприятие 2.5. | «Прочие мероприятия по благоустройству поселения» | ответственный исполнитель мероприятия Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области | 120 | 0503 | 5720500000 | 40 | 40 | 40 | 36,7 |
|  | Подпрограмма 3. |  | всего | 120 | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ответственный исполнитель Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области подпрограммы |  | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 3.1. | " | ответственный исполнитель мероприятия | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 4. | "Организация деятельности муниципального образования Кандауровский сельсовет на решение вопросов местного значения " | всего | 120 | Х | Х | 2155,5 | 4655,5 | 4655,5 | 4541,9 |
|  |  |  | ответственный исполнитель подпрограммы Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области |  | Х | Х | 2155,5 | 4655,5 | 4655,5 | 4541,9 |
|  | Основное мероприятие 4.1. | "Обеспечение функций аппарата администрации муниципального образования Кандауровский сельсовет, членство в ассоциации «Муниципальные образования Оренбургской области" | ответственный исполнитель мероприятия Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области | 120 | 01020104 | 5740100000 | 2155,5 | 4655,5 | 4655,5 | 4541,9 |
|  | Подпрограмма 5. | "Обеспечение пожарной безопасности на территории Кандауровский сельсовет " | всего | 120 | Х | Х | 213 | 250 | 250 | 249,5 |
|  |  |  | ответственный исполнитель подпрограммы Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области |  | Х | Х | 213 | 250 | 250 | 249,5 |
|  | Основное мероприятие 5.1. | "Содержание личного состава ДПК и пропаганда среди населения соблюдения правил противопожарной безопасности» | ответственный исполнитель мероприятия Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области | 120 | 0310 | 5750100000 | 213 | 250 | 250 | 249,5 |
|  | Подпрограмма 6. | "Развитие культуры на территории МО Кандауровский сельсовет " | всего | 120 | Х | Х | 1039 | 937 | 937 | 817,2 |
|  |  |  | ответственный исполнитель подпрограммы Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области |  | Х | Х | 1039 | 937 | 937 | 817,2 |
|  | Основное мероприятие 6.1. | «Обеспечение функций аппарата Кандауровского Дома творчества» | ответственный исполнитель мероприятия Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области | 120 | 0801 | 5760100000 | 689 | 789 | 789 | 789 |
|  | Основное мероприятие 6.2 | «Организация культурно-досуговой деятельности» | ответственный исполнитель мероприятия Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области | 120 | 0801 | 5760200000 | 350 | 148 | 148 | 28,2 |
|  | Подпрограмма 7. |  | всего | 120 | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ответственный исполнитель подпрограммы Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области |  | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 7.1. | " | ответственный исполнитель мероприятия Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 8. | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Кандауровский сельсовет» | всего | 120 | Х | Х | 212 | 212 | 212 | 211,9 |
|  |  |  | ответственный исполнитель подпрограммы Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области |  | Х | Х | 212 | 212 | 212 | 211,9 |
|  | Основное мероприятие 8.1. | «Назначение и выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы администрации МО Кандауровский сельсовет» | ответственный исполнитель мероприятия Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области | 120 | 1001 | 5780100000 | 212 | 212 | 212 | 211,9 |
|  | Подпрограмма 9. | «Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территории муниципального образования Кандауровский сельсовет» | всего | 120 | Х | Х | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 |
|  |  |  | ответственный исполнитель подпрограммы Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области |  | Х | Х | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 |
|  | Основное мероприятие 9.1. | «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | ответственный исполнитель мероприятия Администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области | 120 | 0203 | 5790100000 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 |

Глава администрации МО Кандауровский сельсовет О.А.Минеева

Исп. Ведущий бухгалтер. Емельянова Н.П.